- 教育部2011年卓越工程师教育培养计划工作进度安排表

| 时间 | 主要任务 | 拟召开的会议 | 拟印发的文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2月 | 1.加强与国务院有关部门沟通，成立工作组和专家组 2.研究国家级工程实践教育中心论证办法 3.联合安监总局组织大学生实习安全调查。 |  | 1.与安监总局、测绘局、地震局等国务院有关部门联合成立卓越计划工作组和专家组 |
| 3月 | 1.推动省级卓越计划实施 2.启动国家级工程实践教育中心论证工作 | 1.省级卓越计划实施工作研讨会 |  |
| 4月 | 1.启动卓越计划第二批试点高校和新增专业申报工作 2.发布卓越计划通用标准 3.启动行业专业标准制订工作 | 1.国家级工程实践教育中心建设方案论证会 2.国家级工程实践教育中心授牌仪式 | 1.公布第一批国家级工程实践教育中心的通知 2.卓越计划通用标准 3.卓越工程师教育培养计划 |
| 5月 | 1.批准第二批试点高校，试点专业 2.联合工信部、安监总局调研部分高校和企业实施情况 |  | 1.公布第二批试点高校 2.公布卓越计划试点专业 |
| 6月 | 1.调研高校实施情况 2.召开典型经验交流会 3.整理典型案例材料，组织宣传 | 1.典型经验交流会 |  |
| 7月 | 1.与国务院有关部门沟通协调鼓励企业参与卓越计划的政策措施 |  |  |
| 8月 | 1.启动省级卓越计划试点工作 |  | 1.公布试点省份 |
| 9月 | 1.组织行业专业标准征求意见和修订工作 |  |  |
| 10月 | 1.调研国家级工程实践教育中心建设情况 2.修改完善国家级工程实践教育中心管理办法 3.整理典型案例材料，组织宣传 | 1.国家级工程实践教育中心建设单位工作进展交流会 | 1.国家级工程实践教育中心管理办法 |
| 11月 | 1.与相关行业主管部门沟通协调鼓励行业企业参与卓越计划的政策措施 |  | 1.部分相关行业关于与教育部联合实施卓越计划的若干意见 2.部分行业专业标准 |
| 12月 | 1.召开典型经验交流会 2.整理典型案例材料，组织宣传 | 1.典型经验交流会 |  |

注：工作进度安排将根据实际工作进展情况进行调整。